| 淮南市应急管理局2023年部门绩效自评项目清单 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 安全生产专家组工作经费 |
| 2 | 第一次自然灾害风险普查项目 |
| 3 | 防汛抗旱经费 |
| 4 | 三级安全标准化项目 |
| 5 | 实操考点维护完善费用 |
| 6 | 应急管理经费 |
| 7 | 应急管理综合执法经费 |
| 8 | 安全生产专项经费 |
| 9 | 淮南市应急指挥中心信息化项目 |
| 10 | 安全宣传教育运转经费 |
| 11 | 安全宣传教育成本性支出 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 安全生产技术专家组工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 |  | 33.39 |  | 10 | 95.40% | 9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 |  | 33.39 |  | - | 95.40% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 充分发挥专家的决策咨询和技术支撑作用，提高安全检查的实效性和针对性。 |  |  |  |  |  | 充分发挥专家的决策咨询和技术支撑作用，提高了安全检查的实效性和针对性。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：项目完成时间控制住本年内 |  |  | 项目计划完成时间 | 符合指标要求 | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：专家费用按照外地专家1000元每天。本地专家500元一天支付 |  |  | ≦项目成本预算数 | 支付符合标准 | 17 | 17 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目总成本控制住预算内 |  |  | ≦项目成本预算数 | 符合标准 | 16 | 16 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标：对相关行业领域安全生产监管提供技术支持，防范事故发生，督促企业安全生产。 |  |  | 效益程度（显著、明显、一般） | 符合标准 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：提升企业安全生产管理水平。 |  |  | 效益程度（显著、明显、一般） | 效果显著 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响较高 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 第一次全国自然灾害综合风险普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 安徽省应急管理厅 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 53 | 53 |  | 53 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 53 | 53 |  | 53 |  | - | 100.00% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 继续开展第一次全国自然灾害综合风险普查。在前期摸排全市灾害风险底数的基础上，做好风险评估与区划工作。 |  |  |  |  |  | 配合省普查办顺利完成第一次全国自然灾害综合风险评估与区划工作。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标：生成图表等成果数量 |  |  | 符合省普查要求 | 符合省普查要求 | 12.5 | 12.5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：评估与区划成果有效性 |  |  | 通过专家组审核验收 | 通过专家组审核验收 | 12.5 | 12.5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各项任务按进度开展偏差程度 |  |  | 规定时间内 | 规定时间内 | 12.5 | 12.5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响程度较高 | 12.5 | 12.5 | 无 |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供依据，减轻灾害损失 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响程度较高 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升基层自然灾害防治能力体系建设 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响程度较高 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为地质灾害防治、森林火灾预防等提供参考 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响程度较高 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标1：为全市自然灾害综合风险防治提供参考，为预警、预报提供数据支撑，降低自然灾害造成的损失。 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响程度较高 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意 |  |  |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 防汛抗旱经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 19.33 |  | 10 | 96.65% | 9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 20 | 20 |  | 19.33 |  | - | 96.65% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 增强防汛抗旱决策调度的科学性、时效性，提高工作效率，更好地为防汛抗旱工作服务。 |  |  |  |  |  | 增强了防汛抗旱决策调度的科学性、时效性，提高工作和办事效率，完成了本年度防汛抗旱保障服务。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：项目完成时间控制住本年内 |  |  | 项目计划完成时间 | 符合指标要求 | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：值班费标准符合有关规定 |  |  | ≦项目成本合规 | 支付符合标准 | 17 | 17 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目总成本控制住预算内 |  |  | ≦项目成本预算数 | 符合标准 | 16 | 16 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：对发挥防汛工作的影响程度 |  |  | 效益程度（显著、明显、一般） | 效果显著 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意程度 |  |  | ≥90% | 满意 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 三级安全标准化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 21 |  | 21 | 21 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 21 |  | 21 | 21 |  | - | 100.00% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 拟对24家相关企业开展三级安全生产标准化定级工作。 |  |  |  |  |  | 全年完成24家相关企业三级安全生产标准化定级工作。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：项目完成时间控制住本年内 |  | 项目计划完成时间 |  | 符合指标要求 | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：三级安全生产标准化组织费用 |  | 9万元 |  | 9万元 | 16 | 16 |  |  |
|  |  |  | 指标：三级安全生产标准化评审费用 |  | 12万元 |  | 12万元 | 16 | 16 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及此指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标：核准企业是否已达到三级安全标准化，确保企业安全水平得到提升。 |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  | 较高 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标：企业对三级标准化定级工作开展情况是否满意 |  | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮南市安全生产实操考点升级维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 9.7 |  | 10 | 97.00% | 9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 |  | 9.7 |  | - | 97.00% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 每年高压电工、低压电工、焊工、高处作业等从业人员约3990人（次）参加安全生产实际操作考试。根据国家特种作业考试目录和标准的调整更新，统筹考虑实操设备在运行中磨损、老旧、软件升级等因素，对实操考点进行升级维护和保养，以适应实际考试需求。 |  |  |  |  |  | 每年高压电工、低压电工、焊工、高处作业等从业人员约3990人（次）参加安全生产实际操作考试。根据国家特种作业考试目录和标准的调整更新，统筹考虑实操设备在运行中磨损、老旧、软件升级等因素，对实操考点进行升级维护和保养，以适应实际考试需求。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：配置实际操作考场数量 |  |  | ≥1 | 符合标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：考点办公室配置 |  |  | ≥40平方米 | 符合标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：监控和网络系统配置 |  |  | 严格执行皖安宣教〔2019〕40号《特种作业安全技术实际操作考试点验收标准（暂行）》规定 | 符合标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：合同约定期内完成项目 |  |  | 2024年12月底前完成资金拨付 | 符合标准 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤年度预算数 | 符合标准 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：对我市安全生产环境影响 |  |  | 影响或提升程度（较高） | 符合标准 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 满意 |  |  |  | 满意 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 应急管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 77 | 77 |  | 74.53 |  | 10 | 96.79% | 9 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 77 | 77 |  | 74.53 |  | - | 96.79% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：加强2023年度安全生产监管，保障全年安全事故的应急处理和调查。 目标2：保障年度应急管理工作顺利开展。 |  |  |  |  |  | 已完成2023年度安全生产监管，保障了全年安全生产和事故调查工作。 保障了我单位本年度应急管理工作顺利开展。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度。 | 经济支出合规 | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：经费支出时效性 |  |  | 经费计划支出时间 | 在年度内完成本年工作计划和经费支出 | 17 | 17 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目总成本 |  |  | 项目总成本小于等于预算数 | 成本控制在预算内 | 16 | 16 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标：安全生产重大事故隐患、非法违法行为的举报，对事故发生造成经济损失的影响程度 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响程度较高 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：对安全生产和应急管理执法检查工作影响程度 |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） | 影响程度较高 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意程度 |  |  | 满意程度（较高、明显、一般） | 满意程度较高 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 应急管理综合执法经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 淮南市应急管理综合行政执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 淮南市应急管理综合行政执法支队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 84.57% |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 29.6 |  |  |  |  | - |  |  |  | 84.57% |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成本年度的执法工作，做好本年度平台运行维护工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成本年度的执法工作，做好本年度平台运行维护工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  |  | 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产 出 指 标 (50分) |  | 数量指标 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标：经费支出合规性 |  |  |  |  |  | 严格执行相关财经法规、制度和单位内部财务制度 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标：经费支出时效性 |  |  |  |  |  | 在本年内完成 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标：项目总成本 |  |  |  |  |  | 控制在预算内 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效 益 指 标 (30分) |  | 经济效益 指标 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标：对安全生产和应急管理执法检查工作影响程度。 |  |  |  |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  |  |  |  | 影响程度高 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 (10分) |  | 服务对象 满意度指标 |  | 服务对象满意程度 |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 满意 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率（B/A) |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 387.94 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 96.99% |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0.00% |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成2023年度应急装备购置工作 目标2：行蓄洪区农房全部参保 目标3：通过在媒体平台和线下开展安全宣传，在全社会大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，增强全民应急意识、提升公众安全素质。 目标4：完成全年危化演练和防汛演练等演练工作 目标5：完成危化平台网络运行维护、应急信息网络日常运转工作等。 目标6：完成应急救援队伍慰问工作。通过加强队伍建设，不断提高队伍抢险救援能力， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：已完成2023年度应急装备购置工作 目标2：行蓄洪区农房已全部参保 目标3：通过在媒体平台和线下开展安全宣传，已在全社会大力弘扬“生命至上、安全发展”理念，增强了全民应急意识、提升公众安全素质。 目标4：已完成全年危化演练和防汛演练等演练工作 目标5：已完成危化平台网络运行维护、应急信息网络日常运转工作等。 目标6：已完成应急救援队伍慰问工作。通过加强队伍建设，不断提高队伍抢险救援能力， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) |  |  | 数量指标 |  |  |  | 指标1：抖音发布科普小视频，全年不少于104条。 |  |  |  |  |  |  | ≥104条 |  |  |  | 106条 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：对2022年创建成功社区进行奖补 |  |  |  |  |  |  | 8个 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 指标1：采购设备性能达到招投标要求 |  |  |  |  |  |  | 反应新增应急救援装备配备验收合格情况 |  |  |  | 验收合格 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：资金使用合规性 |  |  |  |  |  |  | 合规 |  |  |  | 合规 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 指标1：在2023年底前完成招投标工作 |  |  |  |  |  |  | 反应装备购置完成时间及效率情况 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：行蓄洪区农房保险保障时效 |  |  |  |  |  |  | 合同期内（一年） |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 指标1：应急装备物资购置资金 |  |  |  |  |  |  | ≦90万元 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：项目总成本 |  |  |  |  |  |  | ≦400万元 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 指标1：行蓄洪区农房保险减少自然灾害对受灾群众造成的损失 |  |  |  |  |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  |  |  | 影响较大 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 指标1：通过加大安全宣传及应急管理科普宣传，方便群众掌握相关应急管理、安全生产、防灾减灾知识，达到安全生产、平安生活的目的。 |  |  |  |  |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  |  |  | 影响较大 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：行蓄洪区农房保险增强受灾群众抵御自然灾害的能力 |  |  |  |  |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  |  |  | 影响较大 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  |  |  | 指标1：行蓄洪区农房保险提升受灾群众生活质量 |  |  |  |  |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  |  |  | 影响较大 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：通过加大安全宣传及应急管理科普宣传，提升公众应急能力，促进企业安全生产水平提高 |  |  |  |  |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  |  |  | 影响较大 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) |  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  |  | 服务对象满意程度 |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 满意 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淮南市应急指挥中心信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率（B/A) |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | - |  |  | 100% |  |  | - |  |  |
| 年度总体目标完成情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成除应急指挥中心场所装修改造、音视频会议系统以外剩余部门建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.完成指挥信息网、互联网、政务外网等网络接入。 2.完成应急广播室建设。 3.完成指挥调度平台与单兵设备配置。 4.完成值班室指挥信息专网值班值守点名调度系统安装调试。 5.开展指挥大厅操作台设备采购安装。 6.完成省应急厅配备窄带应急通讯设备安装调试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 |  | 一级 指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产 出 指 标 (50分) |  |  |  | 数量指标 |  |  | 指标1：建成系统、模块数量 |  |  |  |  |  |  |  | ≥5 |  |  | 2 |  | 15 |  |  | 12 |  |  | 因资金未及时到位，项目未能按期完成建设。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：系统功能达标率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  |  |  |  |  |  | 按时完成建设 |  |  | 未按时完成 |  | 15 |  |  | 13 |  |  | 因资金未及时到位，项目未能按期完成建设。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：项目总成本 |  |  |  |  |  |  |  | ≤总成本预算数 |  |  | ≤总成本预算数 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效 益 指 标 (30分) |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 指标1：对改善数据资源共享机制的影响程度 |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  | 明显 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 指标1：提升应急指挥中心现代化水平，发挥应急指挥中心在高效处置突发事件中的重要作用。 |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  | 明显 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  | 明显 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影 响指标 |  |  | 指标1：提高安全生产与自然灾害监测预警能力 |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  | 明显 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 (10分) |  |  |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全宣传教育运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理宣传教育中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 165.49 | 165.49 | 164.44 |  | 10 |  | 99.36% | 9.9 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 165.49 | 165.49 | 164.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据淮财预[2021]229号文件，淮南市应急管理宣传教育中心取消收费后正常履行职能的经费纳入财政予以保障。控制人员及运转经费在预算合理范围内，按月及时支付工资、社保等各项人员类经费；强化安全服务宣传力度，消除安全隐患，提升应急管理宣传水平和工作效率。 |  |  |  |  | 严格按照资金规定用途使用项目资金，项目执行过程中管好用好资金，按预算进度完成项目资金使用，公积金未能补缴，导致经费少量结余，结余经费已退回财政；对生产经营单位积极开展安全知识宣传教育，传播安全文化，取得了一定成效。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标：控制运转经费在年初预算范围内 |  | 165.49 | 164.44 | 10 |  | 9.9 | 公积金未补缴导致经费少量结余，结余经费已退回财政。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：支付合规率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：支付及时率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目总成本≤预算数 |  | ≤ | ≤ | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标：本单位不适用此指标 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：坚持教考分离，保证考试公平公正，维护社会稳定。 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：本单位不适用此指标 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标：保障运转，履职尽责，促使安全生产宣传教育常态化。 |  | 正常运转 | 正常运转 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标：企业及学员满意率 |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全宣传教育成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮南市应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市应急管理宣传教育中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 15 | 15 | 15 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据淮财预[2021]229号文件，淮南市应急管理宣传教育中心取消收费后正常履行职能的经费纳入财政予以保障。强化安全宣传力度，消除安全隐患，提升应急管理宣传水平和工作效率。 |  |  |  |  | 严格按照资金规定用途使用项目资金，项目执行过程中管好用好资金，按预算进度完成项目资金使用，对生产经营单位积极开展安全知识宣传教育，传播安全文化，取得了一定成效。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标：经费在年初预算范围内 |  | 15 | 15 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：支付合规率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：支付及时率 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：项目总成本≤预算数 |  | ≤ | ≤ | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标：本单位不适用此指标 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：坚持教考分离，保证考试公平公正，维护社会稳定。 |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：本单位不适用此指标 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 指标：保障运转，履职尽责，促使安全生产宣传教育常态化。 |  | 正常运转 | 正常运转 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标：企业及学员满意率 |  | 98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |